## 0. Schedule
PROJECT PLAN
Day | Task name | Classification | Start date | End date | Note
1 | Kick off | T | 2022-12-14 | 2022-12-14 | https://levunguyen.com/hoc-lap-trinh-reactjs/
1 | Tạo ứng dụng | P | 2022-12-14 | 2022-12-14 | OK
1 | JSX | P | 2022-12-14 | 2022-12-14 |  | JSX - Javascript kết hợp XML, làm template thay thế cho Javascript. Hỗ trợ viết HTML vào trong JS
1 | Component | P | 2022-12-14 | 2022-12-14 |  | class component (stateful component) và interface component (stateless component)
2 | State | P | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  | nơi tập trung và chứa dữ liệu của các component.
2 | Props | P | 2022-12-15 | 2022-12-15
2 | Component API | P | 2022-12-15 | 2022-12-15
2 | Presentation Day 1 | T | 2022-12-15 | 2022-12-15
3 | Vòng đời component | P | 2022-12-16 | 2022-12-16
3 | Form | P | 2022-12-16 | 2022-12-16
3 | Event | P | 2022-12-16 | 2022-12-16
4 | Refs | P | 2022-12-19 | 2022-12-19
4 | Keys | P | 2022-12-19 | 2022-12-19
4 | Router | P | 2022-12-19 | 2022-12-19
4 | Presentation Day 3 | T | 2022-12-19 | 2022-12-19
5 | Flux | P | 2022-12-20 | 2022-12-20
5 | Redux Saga | P | 2022-12-20 | 2022-12-20
5 | React Hook | P | 2022-12-20 | 2022-12-20
6 | App CRUD | P | 2022-12-21 | 2022-12-22 | Sử dụng dữ liệu cứng
6 | Presentation Day 5 | T | 2022-12-21 | 2022-12-21
6 | Presentation Day 6 - CRUD | T | 2022-12-23 | 2022-12-23
Formulas:
End date = [Start date]
End date = WORKDAY([Start date], 1)
Start date = [Start date, row above]
Start date = WORKDAY([End date, row above], 1)
Note on C2: Author: T: Lý thuyết P: Thực hành

## 1. Requirement
Mô phỏng trang web bán hàng, gần tương tự như: TIKI, LAZADA, SENDO…
Với các chức năng được yêu cầu:
1. Nếu người dùng là khách vãng lai:
- Xem danh sách hàng hóa, tìm kiếm theo tên hàng hóa, danh mục
- Có thể thêm hàng hóa cần mua vào Giỏ hàng và xem các hàng hóa đang có trong Giỏ hàng
- Cuối cùng là có thể mua hàng, sau khi nhập các thông tin nhận hàng (số điện thoại, địa chỉ…). Sẽ có mail thông báo từ hệ thống đến cho email người dùng
2. Nếu người dùng là thành viên, thì ngoài các chức năng bao gồm các chức năng của khách vãng lai thì
người dùng có thêm một số chức năng:
- Login, logout
- Thông tin Giỏ hàng sẽ được giữ lại nếu chưa mua hàng
3. Nếu người dùng là quản lý (admin), thì ngoài các các chức năng hiện có ở trên, thì sẽ có thêm các chức năng như:
- Trang danh sách quản lý các hàng hóa bao gồm: STT, Mã hàng hóa, Tên hàng hóa, Số lượng hiện tại
- Thêm, sửa, xóa hàng hóa
- Trang quản lý các đơn Nhập, xuất hàng hóa.
+ Người dùng có thể nhập, xuất các mặt hàng.
+ Sẽ có chức năng hiện thông báo nếu số lượng mặt hàng hiện tại đang <= 3 để người dùng có thể biết và nhập thêm hàng

## 2. Project
No | Content | Task | Date
1 | Kick-off & Study Requirement | Phân rã ERD thành các Table (viết bằng lệnh). | 2022-12-22
2 |  | Xây dựng cấu trúc project Spring boot. | 2022-12-23
3 |  | Tự tạo Prototype hoặc có thể tìm template mẫu free có sẵn trên Google. | 2022-12-26
4 | Tạo màn hình hiển thị thông tin mặt hàng | Chuẩn bị các dữ liệu mẫu cho tất cả các table. | 2022-12-27
5 |  | Tạo màn hình hiển thị thông tin mặt hàng bằng cách sử dụng Thymeleaf và JavaScript để đọc Restful API. | 2022-12-28
6 | Xây dựng các chức năng cho Khách vãng lai (1) | Tạo màn hình danh sách hàng hóa. | 2022-12-29
7 |  | Tạo chức năng Tìm kiếm theo tên hàng hóa, danh mục ở màn hình danh sách hàng hóa. | 2022-12-30
8 | Xây dựng các chức năng cho Khách vãng lai (2) | Tạo chức năng Thêm vào giỏ hàng. | 2023-01-02
9 |  | Tạo chức năng Mua hàng (từ Giỏ hàng) -> Thanh toán. | 2023-01-03
10 | Xây dựng các chức năng cho người dùng là thành viên | Tạo màn hình Login bởi JWT. | 2023-01-05
11 |  | Cập nhật chức năng Thông tin Giỏ hàng sẽ được giữ lại nếu chưa mua hàng. | 2023-01-09
12 | Xây dựng các chức năng cho người dùng là quản lý (1) | Tạo màn hình quản lý các hàng hóa (bổ sung chức năng xóa mặt hàng nếu người dùng là quản lý). | 2023-01-10
13 | Xây dựng các chức năng cho người dùng là quản lý (2) | Tạo màn hình Thêm hàng hóa. | 2023-01-11
14 |  | Tạo modal xoá hàng hoá. | 2023-01-12
15 |  | Tạo màn hình Sửa hàng hóa. | 2023-01-13
16 | Review lại toàn bộ chức năng | Quay lại video cho toàn bộ dự án. | 2023-01-16
17 | Deploy sản phẩm | Deploy sản phẩm lên Heroku hoặc bất kỳ host free nào. | 2023-01-17
Formulas:
Date = WORKDAY([Date, row above], 1)

## 3. Topic
No | PIC | Topic
1 | Phạm Đình Trung
2 | Nguyễn Thành Trung
3 | Nguyễn Bá Trọng Nhân
4 | Lê Anh Tài
5 | Trương Quang Trường
6 | Lê Đặng Hoàng Thái
7 | Trần Xuân Quỳnh
8 | Đào Minh Trí
9 | Trần Hoàng Long
10 | Nguyễn Tấn Tài
11 | Lê Hồng Phú
12 | Nguyễn Thảo Uyên

## Maven & Gradle
Base | Note
1. Spring MVC | Backend
2. JPA |  | Sử dụng Restful API để truy xuất và cập nhật dữ liệu
3. MySQL connector
4. Validation | Frontend
Sử dụng ReactJS để đọc API

## Feedback
Content | PIC | Status